

**Российская Федерация**

**Новгородская область Новгородский район**

**Администрация Лесновского сельского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.02.2021 № 12

д. Лесная

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Лесновского сельского поселения от 17.07.2017 № 42 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Лесновского сельского поселения, их формирования и реализации», Уставом Лесновского сельского поселения,

Администрация Лесновского сельского поселения

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы» за 2020 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Лесновский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Лесновского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:www.lesnaya - adm.ru.

Глава Лесновского сельского поселения С.Г. Калиничев

Приложение

к постановлению от 05.02.2021 г. № 12

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Глава Лесновского сельского поселения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Г. Калиничев |
|  |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

за 2020 год

(отчетный период)

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного  бюджета | | | Внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:\* | 23 741,561 | 23 741,561 | 7 115,633 | 7 115,633 | 7 115,633 | 14 278,728 | 14 278,728 | 14 278,728 | 2 027,90 | 2 027,90 | 2 027,90 | 319,3 | 319,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие  в ходе реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов | 2020 г. | Мероприятие выполнено  (работы по содержанию дорог протяженностью  9,4 км) |  |
| 1.2 | Мероприятие 2  Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, из них:  - ул. Дружбы Народов в д.Лесная;  - ул. 60 лет СССР;  - ул. Новгородская;  - проезд № 1 д. Лесная;  - ул. Полевая | Работы проведены  в 2020 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.3 | Мероприятие 3  Обеспечение первоочередных расходов за счет средств резервного фонда Правительства РФ  (Организация трубопереезда к массиву из 24 участков; формирование съезда и уличной автодороги в комплексе под жилую застройку в массиве «Малиновка») | Работы проведены  в 2020 году | Мероприятие выполнено  (осуществлены работы на сумму 197,103 тыс. руб.) |  |
| 1.4. | Мероприятие 4  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенном пункте | Работы проведены  в 2020 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.5 | Мероприятие 5  Организация уличного освещения с использованием новых технологий | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено  (был осуществлен ремонт сетей уличного освещения на сумму 510,10 тыс. руб.) |  |
| 1.6 | Мероприятие 6  Мероприятие на обеспечение первоочередных расходов за счет средств Правительства РФ  (организация уличного освещения на ул. Полевой) | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено  (осуществлены работы на сумму 80,0 тыс. руб.) |  |
| 1.7 | Мероприятие 7  Озеленение территории | Работы проводились в 2019 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.8 | Мероприятие 8  Организация и содержание мест захоронения | Работы проводились в 2019 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.9 | Мероприятие 9  Прочие мероприятия по благоустройству | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено  (на общую сумму 351,8 тыс. руб.) |  |
| 1.10 | Мероприятие 10  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено  (на общую сумму 28,95 тыс. руб.) |  |
| 1.11 | Мероприятие 11  Мероприятие на создание и обустройство детской игровой площадки в д. Лесная | Работы проводились в 2018 г. | Мероприятие выполнено |  |
| 1.12. | Мероприятие 12  Мероприятие на создание и обустройство детской игровой площадки в д. Лесная по ул. 60 лет СССР д. 8, д. 10, д. 12 | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.13 | Мероприятие 13  Мероприятие на создание и обустройство зоны отдыха (перед зданием администрации по ул. Пл. Мира, д. 1) | Работы проводились в 2019 г. | Мероприятие выполнено |  |
| 1.14 | Мероприятие 14  Мероприятия на создание и обустройство зоны отдыха по ул. 60 лет СССР (за зданием МАУ «Лесновский сельский Дом культуры») | Проведение работ запланировано на 2021 г. | Мероприятие запланировано |  |
| 1.15 | Мероприятие 15  Мероприятия по поддержка местных инициатив граждан, проживающих в Лесновском сельском поселении (Ограждения детской площадки по ул. 60 лет СССР д.6, д. 8 корпус 2 в соответствии с решением ТОС «Радуга» | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.16 | Мероприятие 16  Мероприятия по поддержке обустройства придомовой территории (приобретение ограждения) дома № 10 по ул. 60 лет СССР в границах территории ТОС «Надежда» | Работы проводились в 2019 г. | Мероприятие выполнено |  |
| 1.17 | Мероприятие 17  Мероприятия по благоустройству детской площадки в д. Лесная по ул. 60 лет СССР д. 16, д. 4 корп. 2, д. 2» | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.18 | Мероприятие 18  Мероприятия по поддержке обустройства придомовой территории (приобретение ограждения, скамеек, урн)) дома № 16 по ул. 60 лет СССР в границах территории ТОС «Мечта» | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено |  |
| 1.19 | Мероприятие 19  Мероприятия, направленные на капитальные и ремонтные работы МАУ «Лесновский сельский Дом культуры» | Работы проводились в 2019 г. | Мероприятие выполнено  (осуществлены работы на сумму 3215,2 руб.) |  |
| 1.20 | Мероприятие 20  Мероприятия, направленные на создание и модернизацию учреждения культурно-досугового типа, находящегося на территории д. Лесная, включая строительство, реконструкции и капитальный ремонт зданий, в т.ч. капитальный ремонт фасада и замена окон (в МАУ «Лесновский сельский Дом культуры») | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено  (осуществлены работы на сумму 6 483,433 тыс. руб.) |  |
| 1.21 | Мероприятие 21  Мероприятия на обеспечение первоочередных расходов за счет Правительства РФ  (приобретение и установка 2 входных дверей в ДК) | Работы проведены в 2020 году | Мероприятие выполнено  (осуществлены работы на сумму 61,880 тыс. руб.) |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений  значений целевого показателя  на конец отчетного периода  (при наличии) |
| год,  предшествующий отчетному | план на год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача 1. Обеспечение сохранности и развития, автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение безопасности движения автотранспортных средств | | | | | |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта Лесновского сельского поселения:  - протяженность дорог местного значения. Охваченных мероприятиями по их содержанию, км | 9,4 | 9,8 | 9,8 |  |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта поселения:  - протяженность дорог, охваченных ремонтными работами, км | 0,278 | 1,869 | 1,869 |  |
| Задача 2. Благоустройство территорий населенных пунктов, улучшение их санитарного и экологического состояния для обеспечения достойного и комфортного проживания | | | | | |
| 1.2.1 | Организация уличного освещения с использованием новых технологий - количество установленных светильников уличного освещения, шт. | 88 | 98 | 98 |  |
| 1.2.2. | Озеленение территории поселения:  - окашивание территории, га;  - посадка саженцев, шт. | 5 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Организация и содержание мест захоронения:  - количество обслуживаемых гражданских кладбищ, шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2.4 | Прочие мероприятия по благоустройству  - организация по удалению и вывозу мусора, куб. м | 36 | 37 | 37 |  |
| Задача 3. Усиление противопожарной защиты объектов и населенного пункта сельского поселения | | | | | |
| 1.3.1 | Обеспечение пожарной безопасности  - предупреждение и ликвидация и возникновения очагов возгорания, % | 95 | 95 | 95 |  |
| Задача 4. Повышение физкультурно-оздоровительного уровня жизни населения Лесновского сельского поселения | | | | | |
| 7. | Создание и обустройство детской игровой площадки, шт. | 1 | 0 | 0 |  |
| Задача 5. Реализация мероприятий по инициативе граждан, проживающих в сельской местности | | | | | |
| 8. | Создание и обустройство зоны отдыха, шт. | 0 | 0 | 1 |  |
| Задача 6. Создание благоприятных условий устойчивого развития в сфере культуры на территории Лесновского сельского поселения | | | | | |
| 9. | Количество отремонтированных объектов, шт. | 0 | 1 | 1 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы»

В 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы» было предоставлено 23 741,561 тыс. рублей, из них 7 115,633 тыс. руб. - средства федерального бюджета; 14 278,728 тыс. руб. – средства областного бюджета; 2 027,90 тыс. руб. – средства местного бюджета Лесновского сельского поселения, внебюджетные источники – 319,3 тыс. руб.

На исполнение мероприятий программы было израсходовано 23 741,561 тыс. рублей, запланировано 23 741,561 тыс. руб., что составляет 100 %.

В течение 2020 года Администрацией Лесновского сельского поселения в муниципальную программу «Устойчивое развитие территории Лесновского сельского поселения на 2018-2020 годы» неоднократно вносились изменения:

- постановлением от 19.06.2020 № 57;

- постановлением от 06.07.2020 № 62;

- постановлением от 07.09.2020 **№ 84;**

- постановлением от 17.09.2020 **№ 85;**

**-** постановлением от 29.12.2020 **№ 113.**

Внесение изменений было обусловлено изменением источников финансирования мероприятий программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, распределением экономии на реализацию новых мероприятий программы без изменения общего объема финансирования, корректировкой паспорта и перечня программных мероприятий.

Освоение средств по мероприятиям программы осуществлялось посредством размещения муниципального заказа в установленном порядке, а также заключением договоров в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ:

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по двум направлениям:

1. Интегральная оценка эффективности реализации программы в 2017 году по степени достижения целевых показателей и задач программы, эффективности расходования денежных средств, предусмотренных на реализацию:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель** | **Вариант оценки** | **Значение** | **Вес**  **показателя** | **Интегральная** |
|  |  |  | **оценка в** |
|  |  |  | **баллах** |
|  |  |  |  | **(гр.4 гр.5)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией социально-экономического развития | Соответствует | 1 | 15 | 15 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | Отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности (ожидаемых результатов, целевых показателей) | 1 | 20 | 20 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 3 | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | Отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | Отношение выполненных мероприятий программы к общему числу запланированных мероприятий | 1 | 10 | 10 |
|  |  |
| 5 | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,5 | 40 | 20 |
|  |

Интегральная оценка эффективности реализации программы составила 80%.

2. Оценка бюджетной эффективности программы.

Бюджетная эффективность программы (степень реализации расходных обязательств), определяемая как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию программы, к утвержденному плану, составила 100%.